## BurndownChart
| Punten | 2024-04-26 | 2024-05-15 | 2024-05-22 | 2024-05-29 | 2024-06-05 | 2024-06-12 | 2024-06-19
Taak | geschat | wk17 | wk20 | wk21 | wk22 | wk23 | wk24 | wk25
DoD | 2 | 2024-04-26: 2
Usecase diagram | 2 | 2024-04-26: 2
Burndown | 2 | 2024-04-26: 2
Repository maken | 2 | 2024-04-26: 2
US 1 | 2 | 2024-05-15: 2
ERD | 3 | 2024-05-15: 3
Database vullen | 2 | 2024-05-15: 2
Query maken | 2 | 2024-05-15: 2
US 2 | 1 | bar: 2024-05-22
wireframe maken | 1 | bar: 2024-05-29
acceptatietest. Maken | 2 | bar: 2024-05-29
class-diagram maken | 3 | bar: 2024-06-05
hoofdpagina maken | 2 | bar: 2024-06-05
subpagina maken | 2 | bar: 2024-06-05
maken PHPUNITest | 5 | bar: 2024-06-12
filmpje | 1 | bar: 2024-06-12
US 3 en 4 | 5 | bar: 2024-06-12
wireframe voor US | 2 | bar: 2024-06-12
acceptatietest maken | 3 | bar: 2024-06-19
class-diagram uitbreiden | 2 | bar: 2024-06-19
PHP pagina van wireframes | 5 | bar: 2024-06-19
US 5 6 en 7 | 3 | bar: 2024-06-19
wireframe maken | 2 | bar: 2024-06-12
class-diagram uitbreiden | 3 | bar: 2024-06-12
PHPUNIT-testen | 4 | bar: 2024-05-29
PHP pagina van wireframes | 3 | bar: 2024-05-29
filmpje maken | 2 | bar: 2024-06-12
US 8 9 10 en 11 | 2 | bar: 2024-06-12
wireframe maken | 2 | bar: 2024-06-05
PHP pagina van wireframes | 4 | bar: 2024-06-05
filmpje maken | 2 | bar: 2024-05-22
US 12 13 en 14 | 2 | bar: 2024-05-22
acceptatietest maken | 2 | bar: 2024-06-19
filmpje maken | 2
PHP pagina van wireframes | 4 | bar: 2024-06-19
Nog doen | 88 | 80 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71
Planning | 88 | 75.4286 | 62.8571 | 50.2857 | 37.7143 | 25.1429 | 12.5714 | 0