## BurndownChart
| Punten | 2024-04-26 | 2024-05-15 | 2024-05-22 | 2024-05-29 | 2024-06-05 | 2024-06-12 | 2024-06-19
Taak | geschat | wk17 | wk20 | wk21 | wk22 | wk23 | wk24 | wk25
DoD | 2 | 2024-04-26: 2
Usecase diagram | 2 | 2024-04-26: 2
Burndown | 2 | 2024-04-26: 2
Repository maken | 2 | 2024-04-26: 2
US 1 | 2 | 2024-05-15: 2
ERD | 3 | 2024-05-15: 3
Database vullen | 2 | 2024-05-15: 2
Query maken | 2 | 2024-05-15: 2
US 2
wireframe maken | 1 | bar: 2024-05-15 to 2024-05-22
acceptatietest. Maken | 2 | 2024-05-15: 2; 2024-05-22: 2
class-diagram maken | 3 | 2024-05-15: 3; 2024-05-22: 3
hoofdpagina maken | 2 | 2024-05-15: 2; 2024-05-22: 2
subpagina maken | 2 | 2024-05-15: 2; 2024-05-22: 2
maken PHPUNITest | 5 | 2024-05-15: 5; 2024-05-22: 5
filmpje | 1 | bar: 2024-05-15 to 2024-05-22
US 3 en 4
wireframe voor US | 2 | 2024-05-29: 2
acceptatietest maken | 3 | 2024-05-29: 3
class-diagram uitbreiden | 2 | 2024-05-29: 3
PHP pagina van wireframes | 5 | 2024-05-29: 5
US 5 6 en 7
wireframe maken | 2 | 2024-06-05: 2
class-diagram uitbreiden | 3 | 2024-06-05: 3
PHPUNIT-testen | 4 | 2024-06-05: 4
PHP pagina van wireframes | 3 | 2024-06-05: 3
filmpje maken | 2 | 2024-06-05: 2
US 8 9 10 en 11
wireframe maken | 2 | 2024-06-12: 2
PHP pagina van wireframes | 4 | 2024-06-12: 4
filmpje maken | 2 | 2024-06-12: 2
US 12 13 en 14
acceptatietest maken | 2
filmpje maken | 2 | 2024-06-19: 2
PHP pagina van wireframes | 4 | 2024-06-19: 4
Nog doen | 75 | 67 | 42 | 26 | 13 | -1 | -9 | -15
Planning | 75 | 64.2857 | 53.5714 | 42.8571 | 32.1429 | 21.4286 | 10.7143 | 0